🚨

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & HỖ TRỢ

CỨU HỘ SỰ CỐ GIAO THÔNG

ÁP DỤNG MÔ HÌNH AGILE/SCRUM  ·  NodeJS + ReactJS

| Phiên bản: 1.0 | Ngày: 2025 |
| --- | --- |
| Công nghệ: NodeJS, ReactJS | Phương pháp: Agile/Scrum |
| Thời gian dự án: 5 Sprint × 2 tuần = 10 tuần |  |

# 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## 1.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống Tiếp nhận và Hỗ trợ Cứu hộ Sự cố Giao thông là nền tảng kỹ thuật số tích hợp, cho phép người dân báo cáo tai nạn, sự cố giao thông theo thời gian thực; điều phối lực lượng cứu hộ tự động; và theo dõi tiến trình xử lý từ lúc tiếp nhận đến khi hoàn thành.

## 1.2. Mục tiêu dự án

- Giảm thời gian tiếp nhận và điều phối cứu hộ xuống dưới 3 phút

- Cung cấp bản đồ thời gian thực hiển thị vị trí sự cố và đội cứu hộ

- Tự động phân công đội cứu hộ gần nhất phù hợp với loại sự cố

- Hỗ trợ đa kênh tiếp nhận: App di động, Web, Hotline tích hợp

- Dashboard quản lý và báo cáo thống kê cho cơ quan chức năng

## 1.3. Các bên liên quan (Stakeholders)

| Stakeholder | Vai trò | Yêu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Người dân | Người dùng cuối báo cáo sự cố | App đơn giản, phản hồi nhanh |
| Đội cứu hộ | Tiếp nhận và xử lý sự cố | Thông tin chính xác, định vị GPS |
| Trung tâm điều phối | Quản lý và giám sát toàn hệ thống | Dashboard real-time, báo cáo |
| Cơ quan quản lý | Theo dõi hiệu quả hoạt động | Thống kê, KPI, xuất báo cáo |
| Bệnh viện / Cứu thương | Phối hợp xử lý nạn nhân | Thông báo sự cố nghiêm trọng |

# 2. FRAMEWORK AGILE/SCRUM

## 2.1. Cấu trúc nhóm Scrum

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Nguyễn Văn A | Quản lý Product Backlog, ưu tiên tính năng, xác nhận kết quả Sprint |
| Scrum Master | Trần Thị B | Loại bỏ trở ngại, tổ chức ceremonies, đảm bảo quy trình Scrum |
| Backend Developer | Lê Văn C | NodeJS, Express, Socket.IO, MongoDB, REST API |
| Frontend Developer | Phạm Thị D | ReactJS, Redux, Leaflet Maps, Responsive UI |
| Full-stack Developer | Hoàng Văn E | NodeJS + ReactJS, tích hợp API, DevOps |
| QA/Tester | Vũ Thị F | Test cases, automation testing, UAT với stakeholders |

## 2.2. Scrum Ceremonies

| Ceremony | Thời điểm | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint | 4 giờ | Chọn backlog items, lập kế hoạch Sprint |
| Daily Standup | Hàng ngày 9:00 | 15 phút | Đồng bộ tiến độ, phát hiện trở ngại sớm |
| Sprint Review | Cuối Sprint | 2 giờ | Demo sản phẩm, nhận phản hồi stakeholders |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review | 1.5 giờ | Cải tiến quy trình làm việc nhóm |
| Backlog Refinement | Giữa Sprint | 2 giờ | Làm rõ và ước tính User Stories |

## 2.3. Definition of Done (DoD)

- Code đã được review bởi ít nhất 1 thành viên khác (Pull Request)

- Unit test coverage >= 80% cho module mới

- Integration tests pass trên môi trường staging

- Tính năng đã được QA kiểm tra và không có bug P1/P2

- Code merge vào nhánh develop và CI/CD pipeline pass

- Tài liệu API (Swagger) được cập nhật

- Product Owner đã accept User Story

# 3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

## 3.1. Tech Stack

| Layer | Công nghệ | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS 18 | Redux Toolkit, React Router v6, Tailwind CSS, Leaflet.js (bản đồ), Socket.IO Client |
| Backend | NodeJS + Express | REST API, Socket.IO Server, JWT Auth, Multer (upload), Bull Queue (jobs) |
| Database | MongoDB + Redis | MongoDB Atlas (main), Redis (cache + sessions + pub/sub real-time) |
| Real-time | Socket.IO | Cập nhật vị trí GPS, trạng thái sự cố, thông báo push live |
| Maps / GEO | Leaflet + OpenStreetMap | Bản đồ tương tác, geocoding, tính khoảng cách haversine |
| Notification | Firebase FCM + Nodemailer | Push notification mobile/web, email alert cho quản lý |
| DevOps | Docker + GitHub Actions | Container hóa, CI/CD tự động, deploy lên AWS EC2 / Railway |
| Auth | JWT + bcrypt | Access token + Refresh token, phân quyền RBAC (4 roles) |

## 3.2. Kiến trúc hệ thống

Sơ đồ kiến trúc (Client ↔ API ↔ Services ↔ Database) ReactJS App (Web/Mobile PWA) ←→ Nginx Reverse Proxy ←→ NodeJS API Server (Express) ←→ MongoDB (dữ liệu chính) + Redis (cache/realtime). Socket.IO kết nối trực tiếp giữa client và server để cập nhật GPS và trạng thái cứu hộ theo thời gian thực. Firebase FCM phân phối push notification đến thiết bị di động. Bull Queue xử lý tác vụ nền như phân công tự động và gửi báo cáo định kỳ.

## 3.3. Cấu trúc dự án NodeJS

Backend — src/ config/ (database, jwt, firebase) ¦ controllers/ (incident, rescue, user, report) ¦ middleware/ (auth, upload, validation, errorHandler) ¦ models/ (Incident, RescueTeam, User, Notification) ¦ routes/ (api/v1/...) ¦ services/ (geocoding, assignment, notification, socket) ¦ utils/ (helpers, logger) ¦ jobs/ (autoAssign, dailyReport) ¦ app.js ¦ server.js

## 3.4. Cấu trúc dự án ReactJS

Frontend — src/ components/ (Map, IncidentCard, StatusBadge, Navbar) ¦ pages/ (Home, ReportIncident, Dashboard, RescuePanel, Admin) ¦ store/ (Redux: incident, rescue, auth, notification slices) ¦ hooks/ (useSocket, useGeolocation, useAuth) ¦ services/ (api.js, socket.js) ¦ utils/ (formatters, geoUtils) ¦ App.jsx ¦ main.jsx

# 4. PRODUCT BACKLOG

## 4.1. Epic & User Stories

| ID | Epic | User Story | SP | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Báo cáo | Là người dân, tôi muốn báo cáo sự cố bằng cách nhập vị trí + mô tả + ảnh để đội cứu hộ có thể đến nhanh nhất | 8 | Must Have |
| US-02 | Báo cáo | Là người dân, tôi muốn tự động lấy vị trí GPS của tôi khi báo cáo để không cần nhập thủ công | 5 | Must Have |
| US-03 | Báo cáo | Là người dân, tôi muốn nhận mã theo dõi sự cố sau khi báo cáo để biết tình trạng xử lý | 3 | Must Have |
| US-04 | Cứu hộ | Là đội cứu hộ, tôi muốn nhận thông báo ngay khi có sự cố mới gần vị trí của tôi | 5 | Must Have |
| US-05 | Cứu hộ | Là đội cứu hộ, tôi muốn xem bản đồ chỉ đường đến hiện trường nhanh nhất | 8 | Must Have |
| US-06 | Cứu hộ | Là đội cứu hộ, tôi muốn cập nhật trạng thái (đang đến, đang xử lý, hoàn thành) để trung tâm theo dõi | 5 | Must Have |
| US-07 | Điều phối | Là điều phối viên, tôi muốn xem bản đồ tổng hợp tất cả sự cố đang mở và đội cứu hộ | 13 | Must Have |
| US-08 | Điều phối | Là điều phối viên, tôi muốn hệ thống tự động phân công đội cứu hộ gần nhất và phù hợp nhất | 13 | Must Have |
| US-09 | Điều phối | Là điều phối viên, tôi muốn giao tiếp trực tiếp với đội cứu hộ qua chat tích hợp | 8 | Should Have |
| US-10 | Admin | Là quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo thống kê theo ngày/tuần/tháng: số sự cố, thời gian phản hồi | 8 | Must Have |
| US-11 | Admin | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh sách đội cứu hộ: thêm/sửa/xóa, phân khu vực | 5 | Must Have |
| US-12 | Thông báo | Là người dân, tôi muốn nhận push notification khi đội cứu hộ xác nhận và khi hoàn thành | 5 | Should Have |
| US-13 | Heatmap | Là quản lý, tôi muốn xem heatmap điểm nóng tai nạn để phân bổ lực lượng phòng ngừa | 8 | Could Have |
| US-14 | SOS | Là người dân, tôi muốn nhấn nút SOS khẩn cấp 1 chạm, tự động gửi vị trí và cảnh báo ưu tiên | 8 | Must Have |
| US-15 | Auth | Là đội cứu hộ, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản được cấp, phân quyền rõ ràng | 5 | Must Have |

# 5. KẾ HOẠCH CÁC SPRINT

Tổng quan Sprint 5 Sprints × 2 tuần ¦ Tổng velocity: ~180 Story Points ¦ Mỗi Sprint 9:00 AM thứ Hai đến 17:00 thứ Sáu tuần tiếp theo

| SPRINT 1: NỀN TẢNG & KIẾN TRÚC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu Sprint: Xây dựng cơ sở hạ tầng, xác thực người dùng và luồng báo cáo sự cố cơ bản |  | Velocity 28 SP |
| User Story | Mô tả | SP |
| US-15 | Đăng ký/Đăng nhập, JWT, phân quyền 4 roles (Admin, Dispatcher, Rescue, Citizen) | 5 |
| US-01 (partial) | API POST /incidents, model MongoDB Incident, upload ảnh Multer | 5 |
| US-02 | Tích hợp Geolocation API browser, reverse geocoding OpenStreetMap Nominatim | 5 |
| Technical | Setup Docker Compose (NodeJS + MongoDB + Redis), CI/CD GitHub Actions, Swagger docs | 8 |
| Technical | ReactJS project setup: Redux Toolkit, React Router, Tailwind CSS, Axios interceptors | 5 |

| SPRINT 2: BÁO CÁO SỰ CỐ & REAL-TIME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện luồng báo cáo đầy đủ và kết nối real-time Socket.IO |  | Velocity 29 SP |
| User Story | Mô tả | SP |
| US-01 (full) | Form báo cáo ReactJS: loại sự cố, mô tả, ảnh, bản đồ chọn vị trí Leaflet | 8 |
| US-03 | Sinh mã tracking, trang theo dõi trạng thái cho người dân | 3 |
| US-04 | Socket.IO server: rooms theo khu vực, emit sự cố mới đến đội cứu hộ liên quan | 5 |
| US-14 | Nút SOS: 1 chạm, gửi GPS ngay, phát cảnh báo ưu tiên cao qua Socket.IO | 8 |
| US-06 (partial) | API cập nhật trạng thái sự cố từ phía đội cứu hộ (PATCH /incidents/:id/status) | 5 |

| SPRINT 3: BẢN ĐỒ & ĐIỀU PHỐI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu Sprint: Dashboard bản đồ tổng hợp và hệ thống phân công tự động |  | Velocity 39 SP |
| User Story | Mô tả | SP |
| US-07 | Dashboard ReactJS: Leaflet map tổng hợp, markers sự cố theo màu trạng thái, icons đội cứu hộ | 13 |
| US-05 | Tích hợp OSRM routing: chỉ đường đến hiện trường, hiển thị ETA cho đội cứu hộ | 8 |
| US-08 | Algorithm phân công: tìm đội cứu hộ gần nhất + có năng lực phù hợp, Bull Queue job | 13 |
| US-06 (full) | UI App đội cứu hộ: xem sự cố, chấp nhận/từ chối, cập nhật trạng thái, GPS tracking | 5 |

| SPRINT 4: THÔNG BÁO & QUẢN LÝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu Sprint: Push notification, quản lý đội cứu hộ và báo cáo thống kê |  | Velocity 26 SP |
| User Story | Mô tả | SP |
| US-12 | Firebase FCM: push notification đến app khi sự cố được xác nhận và hoàn thành | 5 |
| US-09 | Chat tích hợp Socket.IO: điều phối viên <-> đội cứu hộ, lịch sử tin nhắn per sự cố | 8 |
| US-11 | Admin panel: CRUD đội cứu hộ, phân khu vực, quản lý năng lực (xe tải, xe cẩu...) | 5 |
| US-10 | Dashboard báo cáo: recharts biểu đồ sự cố theo thời gian, thời gian phản hồi TB, top hotspot | 8 |

| SPRINT 5: HOÀN THIỆN & TRIỂN KHAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu Sprint: Heatmap, tối ưu hiệu năng, bảo mật và production deployment |  | Velocity 34 SP |
| User Story | Mô tả | SP |
| US-13 | Heatmap Leaflet.heat: điểm nóng tai nạn theo khu vực và thời gian, filter theo loại sự cố | 8 |
| Technical | Performance: Redis caching API, MongoDB indexes tối ưu, lazy loading React components | 8 |
| Technical | Security audit: rate limiting, helmet.js, input sanitization, HTTPS, penetration test cơ bản | 5 |
| Technical | Production deploy: AWS EC2 + Nginx, SSL Let's Encrypt, MongoDB Atlas, monitoring Datadog | 8 |
| Technical | UAT với stakeholders thực tế, fix bugs, tài liệu hướng dẫn sử dụng cuối cùng | 5 |

# 6. THIẾT KẾ API (REST + SOCKET.IO)

## 6.1. REST API Endpoints

| Method | Endpoint | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Public | Đăng ký tài khoản Citizen |
| POST | /api/v1/auth/login | Public | Đăng nhập, trả về access/refresh token |
| POST | /api/v1/incidents | Citizen | Tạo sự cố mới (form-data, có ảnh) |
| GET | /api/v1/incidents | Dispatcher+ | Lấy danh sách sự cố, filter + pagination |
| GET | /api/v1/incidents/:id | Any Auth | Chi tiết 1 sự cố |
| PATCH | /api/v1/incidents/:id/status | Rescue+ | Cập nhật trạng thái sự cố |
| POST | /api/v1/incidents/sos | Citizen | SOS khẩn cấp 1 chạm |
| GET | /api/v1/incidents/track/:code | Public | Theo dõi sự cố bằng mã tracking |
| GET | /api/v1/rescue-teams | Dispatcher+ | Danh sách đội cứu hộ + trạng thái |
| POST | /api/v1/rescue-teams | Admin | Thêm đội cứu hộ mới |
| PATCH | /api/v1/rescue-teams/:id/location | Rescue | Cập nhật vị trí GPS đội cứu hộ |
| GET | /api/v1/reports/summary | Dispatcher+ | Báo cáo tổng hợp theo khoảng thời gian |
| GET | /api/v1/reports/heatmap | Dispatcher+ | Dữ liệu heatmap theo khu vực |

## 6.2. Socket.IO Events

| Direction | Event | Data | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Server → Client | incident:new | { incident } | Phát sự cố mới đến đội cứu hộ khu vực |
| Server → Client | incident:updated | { id, status, ... } | Cập nhật trạng thái sự cố real-time |
| Server → Client | rescue:assigned | { rescueTeam } | Thông báo đội cứu hộ đã được phân công |
| Server → Client | rescue:location | { teamId, lat, lng } | Cập nhật GPS đội cứu hộ trên bản đồ |
| Client → Server | rescue:updateLocation | { lat, lng } | Đội cứu hộ gửi vị trí GPS hiện tại |
| Client → Server | chat:message | { incidentId, text } | Gửi tin nhắn trong kênh sự cố |
| Server → Client | chat:message | { sender, text, time } | Phân phối tin nhắn đến members kênh |
| Server → Client | alert:sos | { incident, priority: 'HIGH' } | Cảnh báo SOS khẩn cấp toàn hệ thống |

# 7. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (MONGODB SCHEMAS)

## 7.1. Incident Schema

Model: Incident { _id, code (unique tracking), type (ACCIDENT¦BREAKDOWN¦FLOOD¦FIRE¦OTHER), status (PENDING¦ASSIGNED¦IN_PROGRESS¦COMPLETED¦CANCELLED), severity (LOW¦MEDIUM¦HIGH¦CRITICAL), location: { type: 'Point', coordinates: [lng, lat], address }, description, photos: [url], reportedBy (ref User), assignedTeam (ref RescueTeam), timeline: [{ status, updatedBy, timestamp, note }], estimatedArrival, completedAt, createdAt, updatedAt }

## 7.2. RescueTeam Schema

Model: RescueTeam { _id, name, code, type (AMBULANCE¦TOW_TRUCK¦FIRE¦POLICE¦MULTI), status (AVAILABLE¦BUSY¦OFFLINE), currentLocation: { type: 'Point', coordinates: [lng, lat] }, zone (khu vực phụ trách), members: [{ userId, role }], capabilities: [String], activeIncident (ref Incident), stats: { totalCompleted, avgResponseTime }, lastLocationUpdate, createdAt }

## 7.3. User Schema

Model: User { _id, name, email, phone, passwordHash, role (ADMIN¦DISPATCHER¦RESCUE¦CITIZEN), rescueTeam (ref, nếu role=RESCUE), fcmToken (Firebase push), isActive, lastLogin, createdAt }

# 8. METRICS & KPI THEO DÕI

## 8.1. Burndown Chart dự kiến

| Sprint | SP Commit | SP Done | Velocity | Remaining | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 28 | 28 | 28 | 152 | ✅ Done |
| Sprint 2 | 29 | 29 | 29 | 123 | ✅ Done |
| Sprint 3 | 39 | 39 | 39 | 84 | ✅ Done |
| Sprint 4 | 26 | 26 | 26 | 58 | ✅ Done |
| Sprint 5 | 34 | 34 | 34 | 0 | ✅ Done |
| TỔNG | 156 SP | 156 SP | 31.2 avg | 0 | 🎉 Shipped |

## 8.2. KPI Hệ thống

| KPI | Target | Measurement |
| --- | --- | --- |
| Thời gian tiếp nhận sự cố | < 30 giây | Từ lúc submit đến lúc vào DB |
| Thời gian phân công cứu hộ | < 2 phút | Từ tiếp nhận đến assign thành công |
| Thời gian cứu hộ đến nơi (TB) | < 10 phút | Timestamp IN_PROGRESS - ASSIGNED |
| Uptime hệ thống | >= 99.5% | AWS CloudWatch monitoring |
| API response time (P95) | < 300ms | Datadog APM tracing |
| Real-time latency Socket.IO | < 100ms | Socket.IO latency monitoring |
| Tỷ lệ SOS được phản hồi | >= 100% | SOS count vs assigned count |
| Test coverage | >= 80% | Jest coverage report per Sprint |

# 9. QUẢN LÝ RỦI RO

| Rủi ro | Xác suất | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS không chính xác trong đô thị dày đặc | Cao | Cao | Kết hợp WiFi positioning + cho phép điều chỉnh thủ công trên bản đồ |
| Socket.IO quá tải khi nhiều sự cố đồng thời | Trung bình | Cao | Horizontal scaling với Redis Pub/Sub, load balancer sticky sessions |
| Đội cứu hộ không có smartphone / mạng yếu | Cao | Trung bình | SMS fallback qua Twilio, giao diện nhẹ tối ưu cho 3G |
| Dữ liệu sự cố giả / spam | Trung bình | Trung bình | Rate limiting, xác thực số điện thoại OTP, ML filter cơ bản |
| Thay đổi yêu cầu từ cơ quan quản lý | Cao | Trung bình | Sprint Review 2 tuần, thiết kế modular dễ thay đổi, backlog linh hoạt |
| MongoDB down / mất dữ liệu | Thấp | Rất Cao | MongoDB Atlas replica set, backup daily, Redis cache cho data quan trọng |

# 10. TIMELINE TỔNG QUAN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1-2 | Setup, Auth, API cơ bản, Docker | Backend API v0.1, Auth module |
| Sprint 2 | Tuần 3-4 | Báo cáo sự cố, Socket.IO, SOS | Luồng báo cáo hoàn chỉnh, Real-time |
| Sprint 3 | Tuần 5-6 | Bản đồ, điều phối tự động, routing | Dashboard bản đồ, Auto-assign |
| Sprint 4 | Tuần 7-8 | Notification, chat, admin, báo cáo | Push notification, Admin panel |
| Sprint 5 | Tuần 9-10 | Heatmap, performance, security, deploy | v1.0 Production Ready |

🎯 Kết quả kỳ vọng sau 10 tuần Hệ thống production-ready với đầy đủ tính năng: tiếp nhận sự cố đa kênh, bản đồ real-time, phân công tự động, push notification, dashboard quản lý và báo cáo thống kê. Tech stack NodeJS + ReactJS, đáp ứng 500+ concurrent users, uptime 99.5%, thời gian phân công cứu hộ dưới 2 phút.